## 2022年
2022年塞防专利规划（合计3项）
序号 | 所属领域 | 专利类型 | 项目 | 优先级 | 专利名称 | 专利申请人 | 预计提交日期 | OA申请编号 | OA提交时间 | 国知局申请时间 | 国知局受理编号 | 国知局审查意见 | 每周进展 | 备注
1 | ID | 外观 | 反制枪 |  | 无人机干扰器 | 王永帅 | 已提交 | DTZL1162 | 2022-10-20 | 2022-10-27 | 2022307127973 |  | 已递交国知局
2 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种自适应杂波抑制处理方法 | 孙永强 | 已提交 | DTZL1171 | 2022-12-01 |  |  |  | 已递交国知局
3 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种基于时分同步的FMCW雷达组网方法 | 孙永强 | 已提交 | DTZL1176 | 2022-12-30 | 2023-04-13 |  |  | 已递交国知局

## 2023年
2023年塞防专利规划（合计85项）
序号 | 所属领域 | 专利类型 | 项目 | 优先级 | 专利名称 | 专利申请人 | 预计提交日期 | OA申请编号 | OA提交时间 | 国知局申请时间 | 国知局受理编号 | 国知局审查意见 | 每周进展 | 备注
1 | 测试 | 发明 | 反制枪 |  | 低、小、慢无人机反制设备便携测试装置 | 杨振/石常鑫 | / | DTZL1194 | 2023.03 |  |  |  | 已递交国知局
2 | 结构 | 实用新型 | 反制枪 |  | 一种侧向平行外观面全向旋转的防水旋钮结构设计 | 马赵金 | 2023.03 | DTZL1193 | 2023.03 | 2023-04-13 |  |  | 已递交国知局
3 | 预研部 | 发明 | 密码认证与反认证 |  | 一种安全存储和使用无人机私钥的技术方案 | 张华 | 2023.03 | DTZL1192 | 2023.03 |  |  |  | 已递交国知局
4 | ID | 外观 | 反制枪 |  | 无人机干扰器 | 王永帅 | 已提交 | DTZL1162 | 2022-10-20 | 2022-10-27 | 2022307127973 | 授权 | 已递交国知局
5 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种自适应杂波抑制处理方法 | 孙永强 | 已提交 | DTZL1171 | 2022-12-01 |  |  |  | 已递交国知局
6 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种基于时分同步的FMCW雷达组网方法 | 孙永强 | 已提交 | DTZL1176 | 2022-12-30 | 2023-04-13 |  |  | 已递交国知局
7 | ID | 外观 | 反无雷达 |  | 反制雷达低功率版 | 何巨华 | 2023-02-01 | DTZL1186 | 2023-02-01 | 2023-02-14 | 2023300489200 | 授权 | 已递交国知局
8 | ID | 外观 | 反无雷达 |  | 反制雷达高功率版 | 何巨华 | 2023-02-01 | DTZL1187 | 2023-02-01 | 2023-02-14 | 2023300489338 | 授权 | 已递交国知局
9 | ID | 外观 | 反制枪 |  | 无人机反制枪 | 姜云鹏 | 2023-02-01 | DTZL1189 | 2023-02-02 | 2023-02-15 | 2023300512423 | 授权 | 已递交国知局
10 | 算法 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种对不同空间位置的无人机的威胁程度的评估方法 | 张祖晨 | / | DTZL1185 | 2023-02-28 |  |  |  | 已递交国知局
11 | 热设计 | 实用新型 | 反无雷达 |  | 一种散热结构 | 董愿/崔璨 | / | DTZL1191 | 2023-03-15 |  |  |  | 已递交国知局
12 | 结构 | 实用新型 | 反无雷达 |  | 一种反无雷达天线组件的屏蔽和散热结构方式 | 姚小武 | 2023.03 | DTZL1198 | 2023-03-22 |  |  |  | 已递交国知局
13 | 预研部 | 发明 | 密码认证与反认证 |  | 一种从WIFI无人机图传信道接收视频流的系统设计方案 | 张华 | 2023.03 | DTZL1200 | 2023-03-24 |  |  |  | 代理撰写中
14 | 结构 | 实用新型 | 反制枪 |  | 一种防水防尘堆叠散热方式 | 马赵金 | 2023.03 | DTZL1204 | 2023-03-28 |  |  |  | 已递交国知局
15 | 结构 | 实用新型 | 反制枪 |  | 一种导轨式翻盖结构设计 | 马赵金 | 2023.03 | DTZL1202 | 2023-03-28 |  |  |  | 已递交国知局
16 | 结构 | 实用新型 | 反制枪 |  | 一种扳机的结构设计 | 马赵金 | 2023.03 | DTZL1206 | 2023-03-28 |  |  |  | 已递交国知局
17 | 结构 | 实用新型 | 反制枪 |  | 一种三件零件交汇处的防水结构设计 | 马赵金 | 2023.03 | DTZL1205 | 2023-03-28 |  |  |  | 已递交国知局
18 | 结构 | 实用新型 | 反制枪 |  | 双射件的一种结构固定方式 | 马赵金 | 2023.03 | DTZL1203 | 2023-03-28 |  |  |  | 已递交国知局
19 | ID | 外观 | C2系统 |  | 反无人机C2平板 | 姜云鹏 | 2023.04 | DTZL1218 | 2023-04-20 |  |  |  | 已递交国知局
20 | ID | 外观 | 反无雷达 |  | 反无人机雷达 | 姜云鹏 | 2023.04 | DTZL1219 | 2023-04-20 |  |  |  | 已递交国知局
21 | ID | 外观 | 反无雷达 |  | 反无人机雷达 | 姜云鹏 | 2023.04 | DTZL1220 | 2023-04-20 |  |  |  | 已递交国知局
22 | ID | 外观 | 反制枪 |  | 无人机反制抢 | 何巨华 | 2023.04 | DTZL1221 | 2023-04-20 |  |  |  | 已递交国知局
23 | 射频 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种提高雷达功放发射效率的方法 | 袁渊 | 2023.02.28 |  | 2023-04-20 |  |  |  | 代理撰写中
24 | 射频 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种防止接收功率过大导致雷达损坏的方法 | 袁渊 | 2023.02.28 |  | 2023-04-20 |  |  |  | 代理撰写中
25 | 算法 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种无人机威胁等级和打击顺序的评估方法 | 张祖晨 | 2023-06-30 | DTZL1234 | 2023-05-05 |  |  |  | 已递交国知局
26 | UI | 外观 | 反制枪 |  | 用于反制枪定向侦测无人机的图形用户界面 | 吴祥 | 2023-05-10 |  | 2023-05-08 |  |  |  | 代理撰写中
27 | 天线 | 发明 | 反制枪 | 高 | 一种具有不平衡地的超宽带全向天线 | 易浩/沈湘 | 2023-05-10 | DTZL1264 | 2023-05-11 |  |  |  | 已递交国知局 | https://w3.autel.com/law_patent_apply_flow?bizKey=LPA202305110001
28 | 天线 | 发明 | 反制枪 | 高 | 渐变缝隙天线 | 沈湘/易浩 | 2023-05-10 | DTZL1263 | 2023-05-11 |  |  |  | 已递交国知局 | https://w3.autel.com/law_patent_apply_flow?bizKey=LPA202305110002
29 | UI | 外观 | 反制枪 |  | 用于反制枪全向侦测无人机的图形用户界面 | 吴祥 | 2023-05-10 | DTZL1266 | 2023-05-12 |  |  |  | 代理撰写中 | https://w3.autel.com/law_patent_apply_flow?bizKey=LPA202305120002
30 | 天线 | 发明 | 反制枪 | 高 | 察打一体设备天线系统 | 易浩/沈湘 | 2023-05-10 | DTZL1265 | 2023-05-13 |  |  |  | 已递交国知局 | https://w3.autel.com/law_patent_apply_flow?bizKey=LPA202305130001
31 | 天线 | 发明 | Tracer | 中 | 手持式测向天线 | 易浩/沈湘 | 2023-05-15 | DTZL1267 | 2023-05-13 |  |  |  | 代理撰写中 | https://w3.autel.com/law_patent_apply_flow?bizKey=LPA202305130002
32 | UI | 外观 | C2系统 |  | 用于反无人机指挥与控制系统展示综合态势的图形用户界面 | 吴祥 | 2023-06-02 | DTZL1274 | 2023-05-30 |  |  |  | 代理撰写中 | https://w3.autel.com/law_patent_apply_flow?bizKey=LPA202305300001
33 | 测试 | 发明 | 反制枪 |  | 一种基于深度学习的无线电干扰设备打击频率校准系统 | 秦宝华 | 2023-05-31 | DTZL1276 | 2023-05-30 |  |  |  | 代理撰写中 | https://w3.autel.com/law_patent_apply_flow?bizKey=LPA202305290003
34 | 算法 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种基于微多普勒特征的目标（无人机）分类方法 | 何小静 | 2023-06-02 | DTZL1277 | 2023-06-05 |  |  |  | 代理撰写中 | https://w3.autel.com/law_patent_apply_flow?bizKey=LPA202306050001
35 | 预研部 | 发明 | 密码认证与反认证 |  | 一种提高WiFi口令破解字典工作效率的方法 | 张华 | 2023-06-30 |  | 2023-06-19 |  |  |  | 代理撰写中
36 | UI | 外观 | Tracer |  | Tracer UI外观设计 | 吴祥 | 2023-06-30 |  | 2023-06-21 |  |  |  | 已递交国知局
37 | ID | 外观 | Tracer |  | Tracer外观设计 | 姜云鹏 | 2023-05-31 |  | 2023-06-23 |  |  |  | 已递交国知局 | Tracer手板件参展7月15日
38 | ID | 外观 | SPS100 |  | SPS100外观设计 | 姜云鹏 | 2023-06-30 |  | 2023-06-23 |  |  |  | 已递交国知局 | 手板件参展7月15日
39 | 测试 |  | 反制枪 |  | 一种针对空目标的雷达和视觉联合转置 | 郭铧诚 | 2023-07-10 |  | 2023-07-01 |  |  |  | 审核中 | 延期至6.30完成。原因公安一所认证测试、反制枪量产交付冲刺
40 | ID | 外观 | Tracer |  | Tracer外观设计 | 姜云鹏 | / | [6 empty] | 未运用到产品上
41 | ID | 实用新型 | Tracer |  | Tracer外观设计 | 姜云鹏 | / | [6 empty] | 未运用到产品上
42 | UI | 外观 | C2系统 |  | 用于反无系统展示3D态势感知的图形用户界面 | 吴祥 | 2023-07-10 |  | 2023-07-06 |  |  |  | 审核中 | 修改提交时间
43 | UI | 外观 | C2系统 |  | C2系统 UI外观设计 | 吴祥 | / | [6 empty] | 核心内容已提交专利，待后期UI更新再申请
44 | UI | 外观 | Tracer |  | Tracer UI外观设计 | 吴祥 | /
45 | 测试 |  | 反制枪 |  | 基于远程操控的云数据库反制枪测试系统 | 裴桂花 | 2023-07-30
46 | 测试 | 实用新型 | 反制枪/反无雷达 |  | 待定 | 李林峄 | 2023-08-30
47 | 测试 |  | C2系统 |  | 待定 | 余泽群 | 2023-08-30
48 | 测试 |  | Tracer |  | 待定 | 祁方楠 | 2023-09-30
49 | 测试 |  | 反无雷达 |  | 待定 | 林阳阳 | 2023-09-30
50 | 测试 |  | 反无雷达 |  | 待定 | 周均勇 | 2023-10-30
51 | 测试 |  | 反制枪/反无雷达 |  | 待定 | 彭帅辉 | 2023-10-30
52 | 测试 |  | 反无雷达 |  | 待定 | 赵兴华 | 2023-11-30
53 | 测试 |  | 反无雷达 |  | 待定 | 梁海丰 | 2023-12-15
54 | 测试 |  | 反制枪/雷达/Tracer |  | 待定 | 杨名业 | 2023-09-30
55 | 结构 | 实用新型 | 反无雷达 | 中 | 连接器的一种防水固定的结构设计 | 姚小武 | 2023-08-12 | [6 empty] | 第3次延后
56 | 结构 | 实用新型 | 反无雷达 | 中 | 一种雷达的堆叠结构设计方案 | 姚小武 | 2023-07-30 | [6 empty] | 修改提交时间
57 | 结构 |  | SPS100 | 中 | SPS100结构设计 | 靳洪胜 | 2023-08-15 | [6 empty] | 待研究竞品专利
58 | 结构 | 实用新型 | Tracer |  | Tracer堆叠结构设计 | 谢眺 | 2023-08-15 | [6 empty] | 第3次延后
59 | 结构 | 实用新型 | Tracer |  | Tracer风扇散热方案设计 | 谢眺 | 2023-07-30
60 | 软件平台部 |  | C2系统 | 中 | 一种通过雷达导引实现目标自动追踪的装置 |  | 2023-07-29
61 | 软件平台部 |  | C2系统 | 中 | 一种通过自动连接方式实现多设备组网的管理装置 | 冯新 | 2023-07-10 |  | 2023-07-14 |  |  |  | 审核中 | https://w3.autel.com/law_patent_apply_flow?bizKey=LPA202307140002
62 | 软件平台部 |  | 反制枪 | 中 | 一种实现打击无人机的智能方法 | 徐彬雄 | 2023-07-30
63 | 软件平台部 |  | 反制枪 | 中 | 一种针对无人机目标的定向检测方法 | 徐彬雄 | 2023-07-30
64 | 射频 |  | 反制枪 | 低 | 具有测向功能的察打一体便携设备 | 胡格/易浩 | 2023-07-31 | [6 empty] | 还没运用到项目上
65 | 射频 |  | 反制枪 | 低 | 干扰器 | 龙江涌/易浩 | 2023-08-31 | [6 empty] | 还没运用到项目上
66 | 生产工艺 |  | 待定 |  |  | 工艺 | 2023-07-30
67 | 生产工艺 |  | 待定 |  |  | 工艺 | 2023-07-30
68 | 生产工艺 |  | 待定 |  |  | 工艺 | 2023-09-30
69 | 生产工艺 |  | 待定 |  |  | 工艺 | 2023-09-30
70 | 生产工艺 |  | 待定 |  |  | 工艺 | 2023-10-30
71 | 系统 |  | 反制枪 |  | 一种基于定向天线环扫幅度加权的无人机目标测向方法 | 周大卫 | 2023-07-23 |  | 2023-07-20 |  |  |  | 审核中 | https://w3.autel.com/law_patent_apply_flow?bizKey=LPA202307200005
72 | 算法 |  | 反无雷达 |  | 一类基于相控阵雷达多普勒特征的目标识别方法 | 陈定喜 | 2023-07-30
73 | 算法 |  | 反无雷达 |  | 一类基于多模态目标识别的反无装置 | 陈定喜 | 2023-07-30
74 | 算法 |  | 反无雷达 |  | 基于反无的AI平台 | 陈定喜 | 2023-09-30
75 | 算法 |  | 反无雷达 |  | 一种对不同飞行方向的无人机的威胁程度的评估方法 | 张祖晨 | 2023-05-27 | [5 empty] | 修改中 | 需申请人与代理沟通扩展
76 | 算法 |  | 反无雷达 |  | 一种对不同水平飞行速度的无人机的威胁程度的评估方法 | 张祖晨 | 2023-05-27 | [5 empty] | 修改中 | 需申请人与代理沟通扩展
77 | 算法 |  | 反无雷达 |  | 一种相控阵雷达无人机航迹置信度评估方法 | 张祖晨 | 2023-05-27 | [5 empty] | 代理撰写中
78 | 算法 |  | 反制枪 | 低 | 射频信号端到端识别无人机型号的方法 | 龚思宇 | 2023-09-30 | [6 empty] | 基于ai算法
79 | 算法 |  | 反制枪 | 低 | 基于飞控信号的无人机飞行模式识别方法 | 龚思宇 | 2023-09-30 | [6 empty] | 基于ai算法
80 | 算法 |  | 反制枪 | 低 | 采用CNN和Transformer的无人机型号识别方法 | 龚思宇 | 2023-12-30 | [6 empty] | 基于ai算法
81 | 天线 |  | 反无雷达 | 高 | 一种提高雷达天线收发隔离度的方法 | 易浩 | 2023-07-31 | [5 empty] | 待提交申请
82 | 天线 |  | 反无雷达 | 低 | 集成化有源相控阵天线 | 崔璨/易浩 | 2023-07-24
83 | 天线 |  | 反无雷达 | 中 | 一种宽微带天线 | 易浩 | 2023-07-10 |  | 2023-07-15 |  |  |  | 审核中 | https://w3.autel.com/law_patent_apply_flow?bizKey=LPA202307150001
84 | 系统 | 发明 | 反无雷达 | 中 | 参数化可重构FFT设计 | 曹亚兴 | 2023-07-30
85 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 参数化可重构CFAR模块设计 | 宋伟 | 2023-09-30
| 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 悬停无人机目标检测与识别方法 | 孙永强 | [7 empty] | 人员离职
| 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种基于TBD技术的微弱目标检测方法 | 孙永强 | [7 empty] | 人员离职
| 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 基于TRIC的二维相控阵波束控制方法 | 孙永强 | [7 empty] | 人员离职
| 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种便携式相控阵幅相校准系统 | 孙永强 | [7 empty] | 人员离职
| 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种多目标跟踪优化调度策略 | 孙永强 | [7 empty] | 人员离职
| 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 无人机群目标跟踪与识别算法 | 孙永强 | [7 empty] | 人员离职
| 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 无人机群下波束调度优化识别 | 孙永强 | [7 empty] | 人员离职
| 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种基于雷达/无源频谱探测的多源融合检测方法 | 孙永强 | [7 empty] | 人员离职
| 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种搜索波束下参差解速度模糊的实现方法 | 孙永强 | [7 empty] | 人员离职
| 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种基于模糊速度的目标跟踪实现方法 | 孙永强 | [7 empty] | 人员离职
| 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 基于极少积累点数的杂波抑制方法实现 | 孙永强 | [7 empty] | 人员离职
| 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种具有自适应调平功能的二维波束控制算法 | 孙永强 | [7 empty] | 人员离职
| 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种FMCW体制两维有源相控阵雷达收发隔离射频对消方法 | 孙永强 | [7 empty] | 人员离职
| 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种动态优化的跟踪波形设计方法 | 孙永强 | [7 empty] | 人员离职
| 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种低空防空系统下副瓣对消处理的实现方法 | 孙永强 | [7 empty] | 人员离职
| 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种无人机飞控信号特征提取的方法 | 孙永强 | [7 empty] | 人员离职
| 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 基于SVM的无人机飞控信号特征匹配 | 孙永强 | [7 empty] | 人员离职
| 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 相关序列来检测无人机飞控信号 | 孙永强 | [7 empty] | 人员离职
| 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种基于飞控信号的无人机跟踪策略 | 孙永强 | [7 empty] | 人员离职
| 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 基于射频直采的无人机飞控信号实时跟踪系统 | 孙永强 | [7 empty] | 人员离职
| 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 射频直采系统的软件无线电电子对抗技术 | 孙永强 | [7 empty] | 人员离职
日期延后
新增项

## 分析
| 部门 | ID | 结构 | 天线射频 | 算法 | UI | 测试 | 预研 | 系统 | 软件平台 | 生产工艺 | 合计
| 规划 | 12 | 13 | 11 | 12 | 7 | 13 | 3 | 5 | 4 | 5 | 85
| 已提交 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 46
| 规划 | 已提交
反无雷达 | 部门: 30; ID: 18
反制枪 | 部门: 26; ID: 18
C2系统 | 部门: 5; ID: 4
Tracer | 部门: 9; ID: 3
密码认证与反认证 | 部门: 3; ID: 3
SPS100 | 部门: 2; ID: 1
反制枪/反无雷达/Tracer | 部门: 3; ID: 0
待定 | 部门: 7; ID: 0
| 85 | 47
|  |  |  | 月度计划 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
|  |  |  | 待提交 | 35 | 11 | 9 | 3 | 1 | 2
已提交进展
已递交国知局 | 部门: 28
代理撰写中 | 部门: 11
材料审核中 | 部门: 7
2023-07-04 | 部门 | 系统 | UI | 算法 | 平台软件 | 天线射频 | 结构 | 预研 | 测试 | 合计
对比5月29日 | 5月延后 | 7 | 5 | 2 |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 22
| 7月延后 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |  | 1 | 32
| 延后2次 | 7 | 4 | 1 |  | 3 | 2 |  |  | 17
| 取消 | 25 | 2 |  |  |  |  | 4 | 3 | 34
| 取消原因 | 人员离职 | [5 empty] | 方向调整 | 人员离职

## 2023年取消专利
2023年塞防专利规划（合计7项）
序号 | 所属领域 | 专利类型 | 项目 | 优先级 | 专利名称 | 专利申请人 | 预计提交日期 | OA申请编号 | OA提交时间 | 国知局申请时间 | 国知局受理编号 | 国知局审查意见 | 每周进展 | 备注
1 | UI | 外观 | C2系统 |  | C2系统 UI外观设计 | 张伯乐 | 2023-05-30 | [6 empty] | 取消，以最终UI形态申请专利
2 | UI | 外观 | Tracer |  | Tracer UI外观设计 | 张伯乐 | 2023-05-30 | [6 empty] | 取消，以最终UI形态申请专利
3 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种基于态势感知的雷达波束调度策略 | 孙永强 | 2023-06-15 | [6 empty] | 申请人取消
4 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 低成本二维相控阵抗干扰设计 | 孙永强 | 2023-07-28 | [6 empty] | 申请人取消
5 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种基于雷达/无源频谱探测的多源融合目标识别方法 | 孙永强 | 2023-09-25 | [6 empty] | 申请人取消
6 | 测试 |  | 反制枪/反无雷达 |  | 待定 | 轩涛 | 2023-11-30 | [6 empty] | 人员离职，取消
7 | 测试 |  | 反制枪/反无雷达 |  | 待定 | 连君翰 | 2023-10-30
8 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 基于温度补偿的波束控制实现方式 | 孙永强 | 2023-05-30 | [5 empty] | 取消 | 审核回复创新性较低，不建议申请
9 | 预研部 |  | 密码认证与反认证 |  | 一种安全存储私钥的方法和系统 | 张华 | / | [6 empty] | 6/30取消，预研方向调整
10 | 预研部 |  | 密码认证与反认证 |  | 一种使用软件模拟无人机的方法和系统 | 张华 | / | [6 empty] | 6/30取消，预研方向调整
11 | 预研部 |  | 密码认证与反认证 |  | 一种通过MPC方式安全使用私钥的方法和系统 | 张华 | / | [6 empty] | 6/30取消，预研方向调整
12 | 预研部 |  | 密码认证与反认证 |  | 一种提高密钥可用性和避免单点泄漏风险的密钥管理方案 | 张华 | / | [6 empty] | 6/30取消，预研方向调整
13 | 测试 |  | 反制枪/反无雷达 |  | 待定 | 邓定辉 | 2023-07-30 | [6 empty] | 人员离职，取消

## 延后和取消项目
序号 | 所属领域 | 专利类型 | 项目 | 优先级 | 专利名称 | 专利申请人 | 预计提交日期 | OA申请编号 | OA提交时间 | 国知局申请时间 | 国知局受理编号 | 国知局审查意见 | 每周进展 | 备注
34 | UI | 外观 | C2系统 |  | C2系统 UI外观设计 | 吴祥 | 2023-07-10 | [6 empty] | 修改提交时间
35 | UI | 外观 | C2系统 |  | C2系统 UI外观设计 | 吴祥 | 2023-07-10 | [6 empty] | 修改提交时间
33 | UI | 外观 | C2系统 |  | C2系统 UI外观设计 | 吴祥 | 2023-06-02
34 | UI | 外观 | C2系统 |  | C2系统 UI外观设计 | 吴祥 | 2023-06-10
35 | UI | 外观 | C2系统 |  | C2系统 UI外观设计 | 吴祥 | 2023-06-10
36 | UI | 外观 | Tracer |  | Tracer UI外观设计 | 吴祥 | 2023-06-30 |  | 2023-06-21 |  |  |  | 已递交国知局
37 | UI | 外观 | Tracer |  | Tracer UI外观设计 | 吴祥 | 2023-07-30
36 | UI | 外观 | Tracer |  | Tracer UI外观设计 | 吴祥 | 2023-06-30
37 | UI | 外观 | Tracer |  | Tracer UI外观设计 | 吴祥 | 2023-06-30
38 | 系统 | 发明 | 反无雷达 | 中 | 参数化可重构FFT设计 | 曹亚兴 | 2023-07-30
38 | 系统 | 发明 | 反无雷达 | 中 | 参数化可重构FFT设计 | 曹亚兴 | 2023-07-30
66 | 射频 |  | 反制枪 | 低 | 干扰器 | 龙江涌/易浩 | 2023-08-31
65 | 射频 |  | 反制枪 | 低 | 干扰器 | 龙江涌/易浩 | 2023-08-31 | [6 empty] | 还没运用到项目上
47 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 基于TRIC的二维相控阵波束控制方法 | 孙永强 | 2023-06-30
46 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 基于TRIC的二维相控阵波束控制方法 | 孙永强 | 2023-07-30
65 | 射频 |  | 反制枪 | 低 | 具有测向功能的察打一体便携设备 | 胡格/易浩 | 2023-07-31
64 | 射频 |  | 反制枪 | 低 | 具有测向功能的察打一体便携设备 | 胡格/易浩 | 2023-07-31 | [6 empty] | 还没运用到项目上
39 | 结构 | 实用新型 | 反无雷达 | 中 | 连接器的一种防水固定的结构设计 | 姚小武 | 2023-06-15
39 | 结构 | 实用新型 | 反无雷达 | 中 | 连接器的一种防水固定的结构设计 | 姚小武 | 2023-07-15
50 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 无人机群目标跟踪与识别算法 | 孙永强 | 2023-08-05
49 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 无人机群目标跟踪与识别算法 | 孙永强 | 2023-08-05
51 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 无人机群下波束调度优化识别 | 孙永强 | 2023-08-25
50 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 无人机群下波束调度优化识别 | 孙永强 | 2023-08-25
43 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 悬停无人机目标检测与识别方法 | 孙永强 | 2023-06-05
42 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 悬停无人机目标检测与识别方法 | 孙永强 | 2023-07-30
48 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种便携式相控阵幅相校准系统 | 孙永强 | 2023-07-10
49 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种多目标跟踪优化调度策略 | 孙永强 | 2023-07-25
47 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种便携式相控阵幅相校准系统 | 孙永强 | 2023-07-30
70 | 算法 |  | 反制枪 |  | 一种基于无线电信号侦测的无人机目标测向方法 | 丁瑜 | 2023-07-10
48 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种多目标跟踪优化调度策略 | 孙永强 | 2023-07-25
40 | 结构 | 实用新型 | 反无雷达 | 中 | 一种雷达的堆叠结构设计方案 | 姚小武 | 2023-06-15
67 | 天线 |  | 反无雷达 | 高 | 一种提高雷达天线收发隔离度的方法 | 易浩/贺雄 | 2023-06-10
69 | 算法 |  | 反制枪 |  | 一种基于无线电信号侦测的无人机目标测向方法 | 丁瑜 | 2023-07-20
40 | 结构 | 实用新型 | 反无雷达 | 中 | 一种雷达的堆叠结构设计方案 | 姚小武 | 2023-07-30 | [6 empty] | 修改提交时间
66 | 天线 |  | 反无雷达 | 高 | 一种提高雷达天线收发隔离度的方法 | 易浩 | 2023-07-10 | [6 empty] | 还没运用到项目上
76 | 算法 |  | 反无雷达 |  | 基于反无的AI平台 | 陈定喜 | 2023-09-30
54 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 基于极少积累点数的杂波抑制方法实现 | 孙永强 | 2023-07-30
67 | 天线 |  | 反无雷达 | 低 | 集成化有源相控阵天线 | 崔璨/易浩 | 2023-07-10
104 | 天线 |  | 反无雷达 | 中 | 天线单元 | 易浩 | 2023-07-10
75 | 算法 |  | 反无雷达 |  | 一类基于多模态目标识别的反无装置 | 陈定喜 | 2023-07-30
74 | 算法 |  | 反无雷达 |  | 一类基于相控阵雷达多普勒特征的目标识别方法 | 陈定喜 | 2023-07-30
43 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种基于TBD技术的微弱目标检测方法 | 孙永强 | 2023-07-30
51 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种基于雷达/无源频谱探测的多源融合检测方法 | 孙永强 | 2023-07-30
53 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种基于模糊速度的目标跟踪实现方法 | 孙永强 | 2023-07-30
85 | 测试 |  | 反制枪 |  | 待定 | 郭铧诚 | 2023-06-15
81 | 预研部 |  | 密码认证与反认证 |  | 一种安全存储私钥的方法和系统 | 张华 | 2023-06-30
102 | 软件平台部 |  | 反制枪 | 中 | 一种实现打击无人机的智能方法 | 肖荆陵 | 2023-07-30
74 | 算法 |  | 反无雷达 |  | 一种基于微多普勒特征的目标（无人机）分类方法 | 何小静 | 2023-06-02
52 | 系统 | 发明 | 反无雷达 |  | 一种搜索波束下参差解速度模糊的实现方法 | 孙永强 | 2023-07-30
82 | 预研部 |  | 密码认证与反认证 |  | 一种使用软件模拟无人机的方法和系统 | 张华 | 2023-06-30
100 | 软件平台部 |  | C2系统 | 中 | 一种通过雷达导引实现目标自动追踪的装置 | 冯新 | 2023-07-10
101 | 软件平台部 |  | C2系统 | 中 | 一种通过自动连接方式实现多设备组网的管理装置 | 冯新 | 2023-07-10
80 | 测试 |  | 反制枪 |  | 一种针对空目标的雷达和视觉联合转置 | 郭铧诚 | 2023-07-10 |  | 2023-07-01 |  |  |  | 审核中 | 延期至6.30完成。原因公安一所认证测试、反制枪量产交付冲刺
103 | 软件平台部 |  | 反制枪 | 中 | 一种针对无人机目标的定向检测方法 | 肖荆陵 | 2023-07-30