## T3迭代日志
序号 | 问题页面 | 问题类型 | 问题描述 | 改动描述 | 备注 | 内部复核 | 内部评审 | 外部检视
SHRD100_CORE_T3 起始
| 12 | 新需求 | 到 RN440 天线信号分出一路，通过 IPEX 给到射频板 | 到 RN440 天线信号分出一路，通过 IPEX 给到射频板
| 16 | Debug | 12V 电源输入：U67 OUT 接 MOS 管 S 端 | U67 OUT 接 MOS 管 S 端
| 16 | Debug | DC 电源（U67/Q61输出）与 BAT 电源之间增加防反灌二极管 | DC 电源（U67/Q61输出）与 BAT 电源之间增加防反灌二极管 V20PW45
| 16 | Debug | 增大 LM5069 保护电流，按 10A 配置 | LM5069 限流电阻（R1001, R1169）统一改成 0.005R，料号 501010008
| 17-19 | Debug | AnDAPT 电源优化 | U57: 12V 变更为 VCC_12V U53：LDO_V85 增加反馈信号（提高精度）；增加测试点 TP56 U56：增加测试点 TP57，TP58 上电时序更改?：改动影响大
| 16 | 优化 | 未加载 MCU 程序时，需要通过去掉 R860 来控制12V上电，加载 AnDAPT 程序 | R861 上并联一个短路块
| 11-12 | Debug | WIFI修改：加电源开关或使能端控制缺省状态（如果可行，优选使能端控制） | WIFI/BT 使能端改为 1K电阻下拉 加电源开关（如果空间够，独立控制；不够就两个 WIFI 共用1个）
| 6 | Debug | USB VBUS_5V电源芯片 U63 的 EN 端增加下拉电阻，满足上电缺省不供 VBUS_5V | USB VBUS_5V 电源芯片 U63 的 EN 端增加下拉电阻
| 6 | 优化 | TSUB1210 U9 的 VBUS 供电 | TSUB1210 U9 的 VBUS管脚，增加0R电阻，可选VBUS_5V 或 VCC_5V5 供电
| 6 | 优化 | VBUS_5V 防反灌二极管采用更高通流能力型号 | VBUS_5V 防反灌二极管采用更高通流能力型号 SS54L，减小压降和功率损耗
| 15 | Debug | 整机装机，震动马达连接器 J58 和 IPEX 发生干涉 | 震动马达连接器 J58 改成卧式型号 A1257WR_2P-90；
| 4 | 优化 | 热敏电阻连接器 | 热敏电阻连接器是否要改立式，待结构结论 --- 7月28号谢眺，全用卧式
| 14 | 优化 | 按键板，小板驱动为 VCCO_3V3 电平，主板上拉为 VCC_3V3 | 按键板连接器 J5 VCCO_3V3 改接 VCC_3V3
| 14,16 | Debug | 充电指示灯：SYSLED4，亮灯依赖于开机 | SYSLED4 不过驱动芯片，直接用 DC_12V_PG 点灯
| 14 | Debug | TXU0104-Q1 增加散热焊盘 | TXU0104-Q1 增加散热焊盘，封装更名为 vqfn14-0_5-2_5X3_0X0_8
| 2 | Debug | R1763, R1765, R1767, R1769 这4个电阻料号0402 封装 501006019 不对（应为 0201 封装 501012670） | R1763, R1765, R1767, R1769 这4个电阻改为 0201 封装料号 501012670
| 2 | Debug | AD9572ACPZPEC 改成卷带料号 | AD9572ACPZPEC 改成卷带料号 AD9572ACPZPEC-RL
| 6 | 优化 | DP8367手册建议 INT/MDIO 上拉电阻 2.2K | DP8367 的 INT/MDIO 上拉电阻 R1253/R1754 改成 2.2K 料号 501003542
| 4 | 优化 | SOC 的 PS ERROR_OUT/PS ERROR_STATUS 引出 | SOC 的 PS ERROR_OUT/PS ERROR_STATUS 4.7K下拉到地
| 13 | Debug | TC_DGB_BOOT 上拉改下拉 | TC_DGB_BOOT 上拉改下拉
| 20 | 优化 | 去掉 MCU 模块的外接FLASH，降功耗 | 去掉 MCU 模块的外接 FLASH U95，MCU 空余的 IO 脚下拉到地
| 20 | 优化 | 去掉 MCU 模块的晶振，降功耗 | 去掉 MCU 模块的晶振 Y16
| 22 | 优化 | 螺钉孔定义成 PGND 更合适 | 螺钉孔 TP49 定义成 PGND，通过阻容到 GND
| 2,4 | 优化 | 无源晶体IN/OUT 各串33R，影响信号幅值和上升沿 | 去掉无源晶体多余的串阻（R1352，R285）
20230729发出原理图评审
| 20 | 优化 |  | SGM61412A 使能脚并 0.1uf电容
| 15 | Debug | 震动马达 J58 立式替换成卧式后，交换1,2脚连接（立式和卧式封装的PIN1/2 定义相反） | 震动马达 J58 交换1,2脚连接（立式和卧式封装的PIN1/2 定义相反）
| 12 | 优化 | RN440 峰值电流 2A，SY6280AAC 最大通流 2A，裕量不足 | U110 由 SY6280AAC 更改为 NX5P3090UKZ
| 12 | Debug | U115 电源管脚网络名 AVCC5V 错误 | U115 电源管脚网络名 AVCC5V 错误，更改为 LDO_5V
| 12 | 优化 |  | U113 TCBT-123+ 的电源端串 0R 电阻
| 14 | 优化 | 蓝灯 LED9/LED10 器件资料升级 | 蓝灯 LED9/LED10 料号由 19-217-BHC-XK1L2B11X-3T 更改为 19-217-BHC-XK1L2B11X-6T
| 6 | 优化 |  | R1802 改为磁珠
| 16 | 优化 |  | D16 V20PW45 替换成 2 个 SS54L
20230731发出原理图评审
| 16 | 可靠性 |  | MOS 栅极串电阻 R1829, R1830
| 12 | Debug |  | L32 挪到 BIAS 芯片 U113 后端
| 12 | 可靠性 |  | IPEX 的壳体定义成 IPEX_GND，通过电容连接到 PGND
| 11 | 可靠性 |  | IPEX 的壳体定义成 IPEX1_GND，通过电容连接到 PGND
20230802发出原理图评审
| 11 | 简化 |  | 删除磁珠 F100；22uf电容 C1645/C1646 换成一个 10uf 0603封装电容

## T2迭代日志
序号 | 问题页面 | 问题类型 | 问题描述 | 改动描述 | 备注 | 内部复核 | 内部评审 | 外部检视
发出原理图评审
| 09_FPGA_AD9361 |  |  | FPGA_CLK_IN 挪动到 FPGA 的 GC 管脚
| 09_FPGA_AD9361 |  |  | FPGA 的 LVDS差分接口 P/N 颠倒
| 04_FPGA_CFG |  |  | 微动开关 S1 可换成更小封装的 TD-1183SN-1.5H-250
| 03_FPGA_POWER |  |  | 删除 VCC_V9 的330uf电解电容 C38
| 04_FPGA_CFG |  |  | 删除 PS_REF_CLK 电路的预留 VCC_3V3
| 05_FPGA_EMMC_FLASH |  | PS_QSPI_SCK连线有断点by符露元 | 连上 PS_QSPI_SCK
| 13_IMG_TRANSMISSION |  | 同一个网络，两路上拉 | PL_UART2_RX 和 PL_UART2_TX 分别上拉
| 14_USR_INTERFACE |  | 1.8V的电平接到了3.3V 的电源域 | USR_KEY 上拉 1.8V 改 3.3V
| 12_GOC-RN440 |  |  | 删除 5G&2.4G_WIFI_ANT1 天线，删除 2.4G_BT_ANT 天线
| 09_FPGA_AD9361 |  | Y5供电需要3V3，目前1V8 | Y5 由 3.3V 替换成 1.8V 型号
| 13_IMG_TRANSMISSION |  | U68、U69的元件IO名字不对 | 修改 RClamp0502A-TCT（U68,U69）symbol
| 15_FAN |  | 风扇接口J43的电容C761、C762去除，没必要预留。尤其是PWM，会影响波形（边三角波）。 | 删除风扇接口电容 C761, C762
| 03_FPGA_POWER |  |  | FPGA 增加部分 0.1uf 滤波电容
| 13_IMG_TRANSMISSION |  |  | 图传模块控制信号为3V电平，增加分压电阻
| 14_USR_INTERFACE | 新需求 |  | 删除多余系统指示灯（需求有变化）
| 16_PWR_IN |  |  | U67 电路增加防止电池往 DC 反灌的MOS管 Q67
| 06_FPGA_USB | 新需求 |  | 将 USB 座子改为线对板连接器（ID需求，USB 座子高度不够）
发出原理图评审
| 06_FPGA_USB |  |  | VBUS_5V 增加防反二极管
| 13_IMG_TRANSMISSION |  |  | TVS 管 U68/U69 替换型号
| 09_FPGA_AD9361 |  |  | AD9361_CLK_OUT 管脚分配由 H4 改为 C3
| 09_FPGA_AD9361 |  |  | FPGA_CLK_IN 改到 IO 口 P 端
| 09_FPGA_AD9361 |  |  | 射频模块接口供电，增加 VCC_5.5V 选焊磁珠 F85
| 12_GOC-RN440 |  |  | 增加给 LNA 供电的 5V LDO
| 19_POWER3 |  |  | 删除 ETH_VCC_1V2(channel 5)，调整 VCC_5V5
| 06_FPGA_USB |  |  | VBUS_5V TVS 管改为 15V
| 20_DBG_BOARD |  |  | 增加 TCAL9539_INT1/TCAL9539_INT2
发出原理图评审
| 10_FPGA_HD_BANK |  |  | VCCO 增加一个 47uf 电容，每个 BANK 增加 1个 0.1uf电容
| 07_FPGA_BANK64 |  |  | VCCO_64 增加一个 47uf 电容 C237
| 04_FPGA_CFG |  |  | 温感由 TMP75 改为 ADS1115IDGSR，增加热敏电阻接口（热设计需求，参考反制枪）
| 04_FPGA_CFG |  |  | VP/VN 由接地改为外部接电阻
| 02_FPGA_GTR |  |  | MGTAVCC,MGTAVTT,MGTVCCAUX 各删除一个 10uf 电容
| 07_FPGA_BANK64 |  |  | BANK64 的 VRP 管脚增加 240R 电阻到地
| 09_FPGA_AD9361 |  |  | BANK65,66 的 VRP 管脚增加 240R 电阻到地; EN_AGC 等 4个信号往下平移 2 个管脚
| 09_FPGA_AD9361 |  |  | LVDS 接口 TX_D[5:0] 平移
| 05_FPGA_EMMC_FLASH |  |  | eMMC 接口增加 33R 串阻，RG450-SDIO 接口的串阻挪到靠近 FPGA 放置
| 06_FPGA_USB |  |  | ULPI0/ULP1 接口串阻靠近 FPGA 放置；
| 02_FPGA_GTR |  |  | 时钟耦合电容由 0.1uf 修改为 10nf
| 15_FAN |  |  | 删除 9V 电源
| 02_FPGA_GTR |  |  | 晶体 Y9 XOUT 端再增加一个串阻
| 04_FPGA_CFG |  |  | 晶体 Y1 PS_PADO 端再增加一个串阻
| 07_FPGA_BANK64 |  |  | 红灯改成绿灯
| 11_GOC-RG450 |  |  | 未用天线端口 49.9R 到地
| 12_GOC-RN440 |  |  | 未用天线端口 49.9R 到地
| 11_GOC-RG450 |  |  | RG450_32.768KHz 加 10nf 隔直电容
| 12_GOC-RN440 |  |  | RN440_32.768KHz 加 10nf 隔直电容
| 13_IMG_TRANSMISSION |  |  | 图传电源加缓起控制
| 15_FAN_GYRO | 新需求 |  | 增加陀螺仪接口（新需求）
| 14_USR_INTERFACE | 新需求 |  | 系统指示灯改成 4 个
| 14_USR_INTERFACE | 新需求 |  | 增加振动马达接口
| 14_USR_INTERFACE | 新需求 |  | 增加定向天线控制接口
| 14_USR_INTERFACE |  |  | 增加旋钮等接口
| 16_PWR_IN |  |  | 调整 J35 的管脚分配
| 多页 |  |  | 增加TVS管
20230523发出原理图评审
| 16_PWR_IN | 新需求 |  | 整机电源开关信号改为由 MCU 给出 PWR_ON
| 20_MCU | 新需求 |  | 增加 MCU 一页，用于控制整机上电
| 04_FPGA_CFG | 新需求 |  | 增加 MCU 复位 FPGA 电路 U98
| 05_FPGA_EMMC_FLASH | 新需求 |  | 增加和 MCU 通信的 PS_UART1_TX/RX
| 13_IMG_TRANSMISSION | 新需求 |  | 修改图传电源控制，仅由 FPGA 控制，去掉与门 U84
| 04_FPGA_CFG | 新需求 |  | 删除复位按键
| 14_USR_INTERFACE | 新需求 |  | 根据需求调整用户按键/拨码开关等接口（PWR_ON_KEY, SILENT_SWITCH等）
| 14_USR_INTERFACE | 新需求 |  | 删除 SYSLED4（要挪到 USB 板卡上）
| 06_FPGA_USB | 新需求 |  | J54 增加 SYSLED4 和 WDT_MR 2个信号
| 11_GOC-RG450 |  |  | IPEX 增加 TVS 管
| 12_GOC-RN440 |  |  | IPEX 增加 TVS 管
20230525发出原理图评审
| 14_USR_INTERFACE |  |  | U99/U100 第一路信号方向纠正
| 04_FPGA_CFG |  |  | U98 MCU_RST 增加串阻和上拉
| 04_FPGA_CFG |  |  | 增加板载测温芯片 TMP75
| 14_USR_INTERFACE |  |  | SYS_LED0 由 PL 侧改到 PS 侧
| 12_GOC-RN440 |  |  | 天线端口电源/地加共模电感
| 12_GOC-RN440 |  |  | IPEX 入口加一个10nH电感，防静电
| 12_GOC-RN440 |  |  | RN440 天线接口加一路旁路
| 14_USR_INTERFACE |  |  | RESUME_SWITCH 增加上拉电阻
| 14_USR_INTERFACE |  |  | SWITCH_MOD0-3 由 PL 移到 PS
| 08_FPGA_DDR4_PS |  |  | DDR VREFCA 分压电阻用0.5%精度
| 15_FAN_GYRO |  |  | GYRO_UART_TX/RX 加 33pf 滤波电容
| 17,18,19 |  |  | LDO 1.2V, 3.3V, 4.5V 增加 10K 负载
| 09_FPGA_AD9361 |  |  | J8 增加陀螺仪接口信号 PL_UART5_TX, PL_UART5_RX, VCC_GYRO_EN
| 16_PWR_IN |  |  | J69 连接器改成 2x3 2.54mm 排母
| 19_POWER3 |  |  | C712 改成 0402封装 2.2uf（归一化）
| 06_FPGA_USB |  |  | J54 增加 VCCO_3V3 电源
20230527发出原理图评审
| 14_USR_INTERFACE |  |  | J5 改成 10P FPC
| 04_FPGA_CFG |  |  | 删除 J2
| 05_FPGA_EMMC_FLASH |  |  | 删除 J4
| FPGA 各页 |  |  | 替换 FPGA 封装名为 BGA784-0_8-23_0X23_0-H3_32
| FPGA 各页 |  |  | 0201 电容重新替换为 0402封装
| 14_USR_INTERFACE |  |  | SYS_LED3 下拉改上拉（初始亮灯）
| 20_MCU |  |  | 删除 J67, MCU 调试串口改到从调试板引出
20230529发出原理图评审
| 17_POWER1 |  |  | 增加 LDO_V85 和 LDO_1V8，给 PS_GTR 供电
| 02_FPGA_GTR |  |  | PS_GTR 电源改用 LDO_V85 和 LDO_1V8 供电
| 14_USR_INTERFACE |  |  | 修改 TXU0104-Q1 的 Symbol
| 12_GOC-RN440 |  |  | U77 修改封装名为PMA3-63GLN_
| 所有页 |  |  | 重新将部分 0402 电容替换成 0201电容（一博要求替换，用盘中孔）
| 02_FPGA_GTR |  |  | PHY_SGMII_COP/CON 增加跨接 100R 电阻
| 所有页 |  |  | ESDBU5V5Y1 替换成 ESDBU5V0Y1
| 20_MCU |  |  | 开关电源 U49, 去掉 SGM61412_GND，合并到 GND
| 02_FPGA_GTR |  |  | PL_GTH 未用，电源改为悬空处理（和李佩确认OK）
| 04_FPGA_CFG |  |  | PMIC_3_PG 串电阻到与门输入 U70
| 10_FPGA_HD_BANK |  |  | FPGA 引出独立电池管理 I2C 接口 BAT_I2C_SDA/SCL
| 11_GOC-RG450 |  |  | 删除 32K 时钟串联电容 C1346
| 12_GOC-RN440 |  |  | 删除 32K 时钟串联电容 C1347
| 13_IMG_TRANSMISSION |  |  | TC_USBMUX_EN 串电阻
| 13_IMG_TRANSMISSION |  |  | TC_USB_SEL拆分成2个信号，本板和图传模块的USBMUX选择控制信号独立开来
| 14_USR_INTERFACE |  |  | 电平转换芯片 U81 的VCCB 由3.3V 改成5V;指示灯串阻改成 2个 1K-0402并联
| 19_POWER3 |  |  | 删除 ETH_VCC_1V2_EN 和 ETH_VCC_1V2_PG 相关电路
| 08_FPGA_DDR4_PS |  |  | 调整 DDR 管脚顺序（方便一博 PCB 走线）
| 所有页 |  |  | 4.7uf电容由 501012413 替换为 501013375（采购要求）
| 所有页 |  |  | I2C/UART/SPI 等接口增加上拉电阻
20230601发出原理图评审
| 02_FPGA_GTR |  |  | 增加 125M 时钟芯片 U103
| 14_USR_INTERFACE | 新需求 | 天线控制新需求 | J60 改为 2.0mm 2x3P（单PIN 3A），增加 UART 接口
| 05_FPGA_EMMC_FLASH |  |  | 删除网络 VDD_1V8_EN, VCC_5V_EN
| 06_FPGA_USB | 新需求 | 无人机给 Tracer 供电24V，用PG信号直接打开 Tracer 电源开关 | USB ID 增加 VCC_24V_PG 的控制（增加与门、非门电路）
20230605发出原理图评审
| 14_USR_INTERFACE | 优化 | J60 替换成 表贴 1x6 型号 A2008WV-S-6P-LCP，方便布局布线 | J60 替换成 表贴 1x6 型号 A2008WV-S-6P-LCP
| 06_FPGA_USB | 优化 |  | USB_ID 生成逻辑的与门、非门替换成一个或门 U108
| 20_MCU | 新需求 |  | VCC_24V_PG 进 MCU，用于控制上电（检测到无人机 24V PG 有效时，整机上电）
| 05_FPGA_EMMC_FLASH |  |  | PS 增加调试灯 PS_LED1
| 22_Mechanical | 优化 |  | 螺钉孔改成 2.1mm 孔径
| 06_FPGA_USB | 优化 |  | VBUS_5V 改成由 VCC_5V5 供电（原来是 VCC_5V）
| 17_POWER1 | 优化 |  | L18 替换成 0.23uH/31A, L19 替换成 1uH/11A
| 17_POWER1 | 优化 |  | U44 和 U45 的 12V 输入增加滤波电容
| 16_PWR_IN | 优化 |  | BAT_I2C_SDA / BAT_I2C_SCL 增加滤波电容
| 14_USR_INTERFACE | 优化 |  | 调整 J5 的线序
| 03_FPGA_POWER | 优化 |  | C26/C38(330uf 2.5V) 替换成带极性的 Symbol(不影响PCB)
| 17_POWER1 | 优化 |  | 删除 C1630（PCB放不下）
| 14_USR_INTERFACE | 新需求 |  | 从 P_ON_KEY 分出一路信号 PON_KEY，引到 PL
| 10_FPGA_HD_BANK | 新需求 |  | PL新增 PON_KEY 信号
20230609发出原理图评审
| 21_DBG_BOARD | 优化 |  | J52 的 空余管脚7 接地
| 12_GOC-RN440 | 优化 |  | C1096 和 C1097 由接 GND 改为接 ANT_GND
| 17_POWER1 | 可靠性 |  | U53 的 D3 电源输入由 VCC_V9 改接 VCC_1V2
SHRD100_CORE_T3起始