## T3迭代日志 (2)
序号 | 问题页面 | 问题类型 | 问题描述 | 改动描述 | 备注 | 内部复核 | 内部评审 | 外部检视
| 2 | Debug | R1763, R1765, R1767, R1769 这4个电阻料号0402 封装 501006019 不对（应为 0201 封装 501012670） | R1763, R1765, R1767, R1769 这4个电阻改为 0201 封装料号 501012670
| 2 | Debug | AD9572ACPZPEC 改成卷带料号 | AD9572ACPZPEC 改成卷带料号 AD9572ACPZPEC-RL
| 4 | 优化 | 热敏电阻连接器 | 热敏电阻连接器是否要改立式，待结构结论 --- 7月28号谢眺，全用卧式
| 4 | 优化 | SOC 的 PS ERROR_OUT/PS ERROR_STATUS 引出 | SOC 的 PS ERROR_OUT/PS ERROR_STATUS 4.7K下拉 R1804/R1805 到地
| 4 | 新需求 |  | U1的VP(PIN R13), VN(PIN T12) 改用作天线口的能量检测 ADC，删除电阻 R5,R7,R8
| 6 | Debug | USB VBUS_5V电源芯片 U63 的 EN 端增加下拉电阻，满足上电缺省不供 VBUS_5V | USB VBUS_5V 电源芯片 U63 的 EN 端增加下拉电阻 R1801
| 6 | 优化 | TSUB1210 U9 的 VBUS 供电 | TSUB1210 U9 的 VBUS管脚，增加0R电阻 R1802/R1803，可选VBUS_5V 或 VCC_5V5 供电
| 6 | 优化 | VBUS_5V 防反灌二极管采用更高通流能力型号 | VBUS_5V 防反灌二极管 D138 采用更高通流能力型号 SS54L，减小压降和功率损耗
| 6 | 优化 | DP8367手册建议 INT/MDIO 上拉电阻 2.2K | DP8367 的 INT/MDIO 上拉电阻 R1253/R1754 改成 2.2K 料号 501003542
| 6 | 优化 |  | R1802 改为磁珠 F101
| 6 | 优化 |  | 增加串阻 R1840，U9 ID 管脚接入 USB_ID
| 6 | 优化 |  | 增加串阻 R1841，U9 CPEN 管脚控制 VBUS 电源
| 7 | 简化 |  | R226 从 NC 改为焊接，R245 从焊接改为 NC（对应硬件版本从 T2 升级到 T3）
| 7 | 新需求 |  | 天线口保护电路相关信号连接到 FPGA
| 7 | 简化 |  | 天线口的控制/状态信号从 U1-12 挪到 U1-11
| 10 | Debug |  | RG450_3V3_EN 挪到 AD14 管脚
| 10 | 新需求 |  | U1 B15管脚网络由 RF_SWITCH 更改为 ADL5904_RST
| 10 | 优化 | RN440 的蓝牙要求可动态调速，RN440 的串口改用 PS_UART1(和 MCU 的 PL_UART1 互换) | PS_UART1_RTS/PS_UART1_CTS 改为 PL_UART1_RTS/PL_UART1_CTS
| 11 | 可靠性 |  | IPEX 的壳体定义成 IPEX1_GND，通过电容连接到 PGND
| 11 | 简化 |  | 删除 U109 输入端磁珠 F100；22uf电容 C1645/C1646 换成一个 10uf 0603封装电容
| 11 | 优化 |  | IPEX 的壳体定义由 IPEX1_GND 改回 ANT1_GND，就近通过电容连接到 PGND；去掉 L459, R1831；
| 11 | 优化 |  | SY6280AAC 增加旁路磁珠 F103
| 11 | 可靠性 |  | 去掉 L33，增加 ESD 二极管 D263
| 11 | 优化 |  | ESD 器件 D263 替换成 RClamp3331PQTCT
| 11 | 简化 |  | R1818 替换成 4.7K-0201封装（归一化）
| 11 | 优化 |  | ANT1_GND 改为 GND，删除磁珠 F94
| 12 | 新需求 | 到 RN440 天线信号分出一路，通过 IPEX 给到射频板 | 到 RN440 天线信号分出一路，通过 IPEX 给到射频板
| 12 | 优化 | RN440 峰值电流 2A，SY6280AAC 最大通流 2A，裕量不足 | U110 由 SY6280AAC 更改为 NX5P3090UKZ
| 12 | Debug | U115 电源管脚网络名 AVCC5V 错误 | U115 电源管脚网络名 AVCC5V 错误，更改为 LDO_5V
| 12 | 优化 |  | U113 TCBT-123+ 的电源端串 0R 电阻 R1828
| 12 | Debug |  | L32 挪到 BIAS 芯片 U113 后端
| 12 | 可靠性 |  | IPEX 的壳体定义成 IPEX_GND，通过电容连接到 PGND
| 12 | 简化 |  | 删除 U110 输入端电容 C1652, C1653
| 12 | 优化 |  | 删除 U113，R1828，分立器件（L461，C1660, C1670）给 RF 增加 LDO_5V 偏置
| 12 | 优化 |  | IPEX 的壳体定义由 IPEX_GND 改回 ANT_GND，就近通过电容连接到 PGND；去掉 L460, R1832；
| 12 | 优化 |  | 去除射频口做 ESD 防护的 L458
| 12 | Debug |  | C1660/C1670 由接 GND 改为接 ANT_GND
| 12 | 优化 |  | NX5P3090UKZ 增加旁路磁珠 F104
| 12 | 可靠性 |  | 增加 ESD 二极管 D264 和电容 C1677
| 16 | 优化 |  | 电源板接口连接器从 6PIN 改成 8PIN，增加电池在位信号 BAT_PRSNT，用于控制充电指示 SYSLED4 （增加三极管 Q76）
| 12 | 优化 |  | ESD 器件 D264 替换成 RClamp3331PQTCT；电容 C1677 换成 D265
| 12 | 优化 |  | IPEX CON3 的壳体和 ANT_GND 之间增加隔离磁珠 F105
| 12 | 可靠性 |  | 删除 IPEX CON3 的壳体和 ANT_GND 之间的隔离磁珠 F105
| 12 | 优化 |  | 去掉 LNA-U77 旁路兼容设计 R1525 和 C1605
| 12 | 优化 |  | LNA-U77 后端增加保护电路 ADL5904-U117
| 12 | 优化 |  | LDO 电源 U79 改为 LT3045EDD#PBF
| 12 | 优化 | RN440 的蓝牙要求可动态调速，RN440 的串口改用 PS_UART1(和 MCU 的 PL_UART1 互换) | PS_UART1_TX/PS_UART1_RX 改为 PL_UART1_TX/PL_UART1_RX； PS_UART1_RTS/PS_UART1_CTS 改为 PL_UART1_RTS/PL_UART1_CTS
| 12 | 优化 |  | RF SWITCH U118 改用 LDO_5V 供电
| 12 | 简化 |  | 删除 PE42442_V1/V2/V3 的串阻，ADL5904_QP/N 的下拉电阻
| 12 | 优化 |  | C1663、R1140 由 0402 替换成 0201 封装，方便 PCB 布板
| 13 | Debug | TC_DGB_BOOT 上拉改下拉 | TC_DGB_BOOT 上拉改下拉 R1736
| 13 | 优化 |  | 图传电源控制增加缺省上电配置电阻 R1831（软件需求）
| 13 | 可靠性 |  | 删除 USB 接口串阻 R05, R06, R107, R108；将 ESD 阵列 U68 换成分立 ESD 二极管 D266-D269
| 14 | 优化 | 按键板，小板驱动为 VCCO_3V3 电平，主板上拉为 VCC_3V3 | 按键板连接器 J5 VCCO_3V3 改接 VCC_3V3
| 14 | Debug | TXU0104-Q1 增加散热焊盘 | TXU0104-Q1 增加散热焊盘，封装更名为 vqfn14-0_5-2_5X3_0X0_8
| 14 | 优化 | 蓝灯 LED9/LED10 器件资料升级 | 蓝灯 LED9/LED10 料号由 19-217-BHC-XK1L2B11X-3T 更改为 19-217-BHC-XK1L2B11X-6T
| 14 | 优化 |  | KEY 板连接器 J75 由 12PIN 改成 16PIN
| 14 | 优化 |  | KEY 板连接器位号由 J75 改回 J7，增加 2 个固定焊盘
| 15 | Debug | 整机装机，震动马达连接器 J58 和 IPEX 发生干涉 | 震动马达连接器 J58 改成卧式型号 A1257WR_2P-90；
| 15 | Debug | 震动马达 J58 立式替换成卧式后，交换1,2脚连接（立式和卧式封装的PIN1/2 定义相反） | 震动马达 J58 交换1,2脚连接（立式和卧式封装的PIN1/2 定义相反）
| 15 | 可靠性 |  | 陀螺仪电源改用 SY6280AAC
| 15 | 简化 |  | R1834 替换成 4.7K-0201封装（归一化）
| 15 | 新需求 |  | 风扇连接器 J43 改成 Probepin 焊盘
| 15 | 优化 |  | 删除蜂鸣器 LS2 相关电路（挪到按键板）
| 16 | Debug | 12V 电源输入：U67 OUT 接 MOS 管 S 端 | U67 OUT 接 MOS 管 S 端
| 16 | Debug | DC 电源（U67/Q61输出）与 BAT 电源之间增加防反灌二极管 | DC 电源（U67/Q61输出）与 BAT 电源之间增加防反灌二极管 V20PW45
| 16 | Debug | 增大 LM5069 保护电流，按 10A 配置 | LM5069 限流电阻（R1001, R1169）统一改成 0.005R，料号 501010008
| 16 | 优化 | 未加载 MCU 程序时，需要通过去掉 R860 来控制12V上电，加载 AnDAPT 程序 | R861 上并联一个短路块 J70
| 16 | 优化 |  | D16 V20PW45 替换成 2 个 SS54L（位号 D260, D261）
| 16 | 可靠性 |  | MOS 栅极串电阻 R1829, R1830
| 16 | 优化 |  | MOS 管栅极 49.9R 串阻 R1829/R1830 改成 0R
| 16 | 优化 |  | 修改 J70 的封装名为 CON1X2-2_54-V
| 16 | 优化 |  | SYSLED4 增加通流电阻 R1842
| 16 | 简化 |  | 删除 TP30
| 20 | 优化 | 去掉 MCU 模块的外接FLASH，降功耗 | 去掉 MCU 模块的外接 FLASH U95，MCU 空余的 IO 脚下拉到地
| 20 | 优化 | 去掉 MCU 模块的晶振，降功耗 | 去掉 MCU 模块的晶振 Y16
| 20 | 优化 |  | SGM61412A 使能脚并 0.1uf电容 C1666
| 20 | 可靠性 |  | MCU 电源：U49 的 VIN 加二极管 D262，同时并磁珠 F102 选焊；输入增加 10uf 电容 C1671；
| 20 | 可靠性 |  | MCU 电源 U49 更改为 TPS629206QDRLRQ1
| 20 | 可靠性 |  | ESD 器件 U96 挪到靠近连接器 J66
| 20 | 优化 |  | 调整 ESD 器件 U96 管脚，方便 PCB 走线
| 20 | 优化 | RN440 的蓝牙要求可动态调速，RN440 的串口改用 PS_UART1(和 MCU 的 PL_UART1 互换) | PL_UART1_TX/PL_UART1_RX 改为 PS_UART1_TX/PS_UART1_RX
| 21 | 简化 |  | ESD 器件 U3 的 IN 和 NC 互联，方便 PCB 走线
| 21 | 可靠性 |  | ESD 二极管 D171 挪到靠近连接器 J52
| 22 | 优化 | 螺钉孔定义成 PGND 更合适 | 螺钉孔 TP49 定义成 PGND，通过阻容到 GND
| 11-12 | Debug | WIFI修改：加电源开关或使能端控制缺省状态（如果可行，优选使能端控制） | WIFI/BT 使能端改为 1K电阻下拉（R1087, R1106, R1127, R1128） 加电源开关（如果空间够，独立控制；不够就两个 WIFI 共用1个）
| 14,16 | Debug | 充电指示灯：SYSLED4，亮灯依赖于开机 | SYSLED4 不过驱动芯片，直接用 DC_12V_PG 点灯
| 17-19 | Debug | AnDAPT 电源优化 | U57: 12V 变更为 VCC_12V U53：LDO_V85 增加反馈信号（提高精度）；增加测试点 TP56 U56：增加测试点 TP57，TP58 上电时序更改?：改动影响大
| 2,4 | 优化 | 无源晶体IN/OUT 各串33R，影响信号幅值和上升沿 | 去掉无源晶体多余的串阻（R1352，R285）
| 7,10 | 简化 |  | 方便 PCB 走线： RG450_3V3_EN 挪到 AH1，RN440_3V3_EN 挪到 A15, RF_SWITCH 挪到 B15

## T3迭代日志
序号 | 问题页面 | 问题类型 | 问题描述 | 改动描述 | 备注 | 内部复核 | 内部评审 | 外部检视
SHRD100_CORE_T3 起始
| 12 | 新需求 | 到 RN440 天线信号分出一路，通过 IPEX 给到射频板 | 到 RN440 天线信号分出一路，通过 IPEX 给到射频板
| 16 | Debug | 12V 电源输入：U67 OUT 接 MOS 管 S 端 | U67 OUT 接 MOS 管 S 端
| 16 | Debug | DC 电源（U67/Q61输出）与 BAT 电源之间增加防反灌二极管 | DC 电源（U67/Q61输出）与 BAT 电源之间增加防反灌二极管 V20PW45
| 16 | Debug | 增大 LM5069 保护电流，按 10A 配置 | LM5069 限流电阻（R1001, R1169）统一改成 0.005R，料号 501010008
| 17-19 | Debug | AnDAPT 电源优化 | U57: 12V 变更为 VCC_12V U53：LDO_V85 增加反馈信号（提高精度）；增加测试点 TP56 U56：增加测试点 TP57，TP58 上电时序更改?：改动影响大
| 16 | 优化 | 未加载 MCU 程序时，需要通过去掉 R860 来控制12V上电，加载 AnDAPT 程序 | R861 上并联一个短路块 J70
| 11-12 | Debug | WIFI修改：加电源开关或使能端控制缺省状态（如果可行，优选使能端控制） | WIFI/BT 使能端改为 1K电阻下拉（R1087, R1106, R1127, R1128） 加电源开关（如果空间够，独立控制；不够就两个 WIFI 共用1个）
| 6 | Debug | USB VBUS_5V电源芯片 U63 的 EN 端增加下拉电阻，满足上电缺省不供 VBUS_5V | USB VBUS_5V 电源芯片 U63 的 EN 端增加下拉电阻 R1801
| 6 | 优化 | TSUB1210 U9 的 VBUS 供电 | TSUB1210 U9 的 VBUS管脚，增加0R电阻 R1802/R1803，可选VBUS_5V 或 VCC_5V5 供电
| 6 | 优化 | VBUS_5V 防反灌二极管采用更高通流能力型号 | VBUS_5V 防反灌二极管 D138 采用更高通流能力型号 SS54L，减小压降和功率损耗
| 15 | Debug | 整机装机，震动马达连接器 J58 和 IPEX 发生干涉 | 震动马达连接器 J58 改成卧式型号 A1257WR_2P-90；
| 4 | 优化 | 热敏电阻连接器 | 热敏电阻连接器是否要改立式，待结构结论 --- 7月28号谢眺，全用卧式
| 14 | 优化 | 按键板，小板驱动为 VCCO_3V3 电平，主板上拉为 VCC_3V3 | 按键板连接器 J5 VCCO_3V3 改接 VCC_3V3
| 14,16 | Debug | 充电指示灯：SYSLED4，亮灯依赖于开机 | SYSLED4 不过驱动芯片，直接用 DC_12V_PG 点灯
| 14 | Debug | TXU0104-Q1 增加散热焊盘 | TXU0104-Q1 增加散热焊盘，封装更名为 vqfn14-0_5-2_5X3_0X0_8
| 2 | Debug | R1763, R1765, R1767, R1769 这4个电阻料号0402 封装 501006019 不对（应为 0201 封装 501012670） | R1763, R1765, R1767, R1769 这4个电阻改为 0201 封装料号 501012670
| 2 | Debug | AD9572ACPZPEC 改成卷带料号 | AD9572ACPZPEC 改成卷带料号 AD9572ACPZPEC-RL
| 6 | 优化 | DP8367手册建议 INT/MDIO 上拉电阻 2.2K | DP8367 的 INT/MDIO 上拉电阻 R1253/R1754 改成 2.2K 料号 501003542
| 4 | 优化 | SOC 的 PS ERROR_OUT/PS ERROR_STATUS 引出 | SOC 的 PS ERROR_OUT/PS ERROR_STATUS 4.7K下拉 R1804/R1805 到地
| 13 | Debug | TC_DGB_BOOT 上拉改下拉 | TC_DGB_BOOT 上拉改下拉 R1736
| 20 | 优化 | 去掉 MCU 模块的外接FLASH，降功耗 | 去掉 MCU 模块的外接 FLASH U95，MCU 空余的 IO 脚下拉到地
| 20 | 优化 | 去掉 MCU 模块的晶振，降功耗 | 去掉 MCU 模块的晶振 Y16
| 22 | 优化 | 螺钉孔定义成 PGND 更合适 | 螺钉孔 TP49 定义成 PGND，通过阻容到 GND
| 2,4 | 优化 | 无源晶体IN/OUT 各串33R，影响信号幅值和上升沿 | 去掉无源晶体多余的串阻（R1352，R285）
20230729发出原理图评审
| 20 | 优化 |  | SGM61412A 使能脚并 0.1uf电容 C1666
| 15 | Debug | 震动马达 J58 立式替换成卧式后，交换1,2脚连接（立式和卧式封装的PIN1/2 定义相反） | 震动马达 J58 交换1,2脚连接（立式和卧式封装的PIN1/2 定义相反）
| 12 | 优化 | RN440 峰值电流 2A，SY6280AAC 最大通流 2A，裕量不足 | U110 由 SY6280AAC 更改为 NX5P3090UKZ
| 12 | Debug | U115 电源管脚网络名 AVCC5V 错误 | U115 电源管脚网络名 AVCC5V 错误，更改为 LDO_5V
| 12 | 优化 |  | U113 TCBT-123+ 的电源端串 0R 电阻 R1828
| 14 | 优化 | 蓝灯 LED9/LED10 器件资料升级 | 蓝灯 LED9/LED10 料号由 19-217-BHC-XK1L2B11X-3T 更改为 19-217-BHC-XK1L2B11X-6T
| 6 | 优化 |  | R1802 改为磁珠 F101
| 16 | 优化 |  | D16 V20PW45 替换成 2 个 SS54L（位号 D260, D261）
20230731发出原理图评审
| 16 | 可靠性 |  | MOS 栅极串电阻 R1829, R1830
| 12 | Debug |  | L32 挪到 BIAS 芯片 U113 后端
| 12 | 可靠性 |  | IPEX 的壳体定义成 IPEX_GND，通过电容连接到 PGND
| 11 | 可靠性 |  | IPEX 的壳体定义成 IPEX1_GND，通过电容连接到 PGND
20230802发出原理图评审
| 11 | 简化 |  | 删除 U109 输入端磁珠 F100；22uf电容 C1645/C1646 换成一个 10uf 0603封装电容
| 12 | 简化 |  | 删除 U110 输入端电容 C1652, C1653
| 21 | 简化 |  | ESD 器件 U3 的 IN 和 NC 互联，方便 PCB 走线
| 16 | 优化 |  | 电源板接口连接器从 6PIN 改成 8PIN，增加电池在位信号 BAT_PRSNT，用于控制充电指示 SYSLED4 （增加三极管 Q76）
| 12 | 优化 |  | 删除 U113，R1828，分立器件（L461，C1660, C1670）给 RF 增加 LDO_5V 偏置
| 12 | 优化 |  | IPEX 的壳体定义由 IPEX_GND 改回 ANT_GND，就近通过电容连接到 PGND；去掉 L460, R1832；
| 11 | 优化 |  | IPEX 的壳体定义由 IPEX1_GND 改回 ANT1_GND，就近通过电容连接到 PGND；去掉 L459, R1831；
| 7 | 简化 |  | R226 从 NC 改为焊接，R245 从焊接改为 NC（对应硬件版本从 T2 升级到 T3）
20230804发出原理图评审
| 7,10 | 简化 |  | 方便 PCB 走线： RG450_3V3_EN 挪到 AH1，RN440_3V3_EN 挪到 A15, RF_SWITCH 挪到 B15
| 16 | 优化 |  | MOS 管栅极 49.9R 串阻 R1829/R1830 改成 0R
| 13 | 优化 |  | 图传电源控制增加缺省上电配置电阻 R1831（软件需求）
| 12 | 优化 |  | 去除射频口做 ESD 防护的 L458
| 20 | 可靠性 |  | MCU 电源：U49 的 VIN 加二极管 D262，同时并磁珠 F102 选焊；输入增加 10uf 电容 C1671；
| 15 | 可靠性 |  | 陀螺仪电源改用 SY6280AAC
20230805发出原理图评审
| 12 | Debug |  | C1660/C1670 由接 GND 改为接 ANT_GND
| 11 | 优化 |  | SY6280AAC 增加旁路磁珠 F103
| 12 | 优化 |  | NX5P3090UKZ 增加旁路磁珠 F104
| 11 | 可靠性 |  | 去掉 L33，增加 ESD 二极管 D263
| 12 | 可靠性 |  | 增加 ESD 二极管 D264 和电容 C1677
| 16 | 优化 |  | 修改 J70 的封装名为 CON1X2-2_54-V
| 20 | 可靠性 |  | MCU 电源 U49 更改为 TPS629206QDRLRQ1
20230808发出原理图评审
| 11 | 优化 |  | ESD 器件 D263 替换成 RClamp3331PQTCT
| 12 | 优化 |  | ESD 器件 D264 替换成 RClamp3331PQTCT；电容 C1677 换成 D265
| 6 | 优化 |  | 增加串阻 R1840，U9 ID 管脚接入 USB_ID
| 6 | 优化 |  | 增加串阻 R1841，U9 CPEN 管脚控制 VBUS 电源
20230809发出原理图评审
| 10 | Debug |  | RG450_3V3_EN 挪到 AD14 管脚
| 11 | 简化 |  | R1818 替换成 4.7K-0201封装（归一化）
| 15 | 简化 |  | R1834 替换成 4.7K-0201封装（归一化）
| 16 | 优化 |  | SYSLED4 增加通流电阻 R1842
| 12 | 优化 |  | IPEX CON3 的壳体和 ANT_GND 之间增加隔离磁珠 F105
20230809_2发出原理图评审
| 12 | 可靠性 |  | 删除 IPEX CON3 的壳体和 ANT_GND 之间的隔离磁珠 F105
| 21 | 可靠性 |  | ESD 二极管 D171 挪到靠近连接器 J52
| 20 | 可靠性 |  | ESD 器件 U96 挪到靠近连接器 J66
| 13 | 可靠性 |  | 删除 USB 接口串阻 R05, R06, R107, R108；将 ESD 阵列 U68 换成分立 ESD 二极管 D266-D269
20230809_3发出原理图评审
| 20 | 优化 |  | 调整 ESD 器件 U96 管脚，方便 PCB 走线
| 12 | 优化 |  | 去掉 LNA-U77 旁路兼容设计 R1525 和 C1605
| 12 | 优化 |  | LNA-U77 后端增加保护电路 ADL5904-U117
| 12 | 优化 |  | LDO 电源 U79 改为 LT3045EDD#PBF
| 7 | 新需求 |  | 天线口保护电路相关信号连接到 FPGA
| 10 | 新需求 |  | U1 B15管脚网络由 RF_SWITCH 更改为 ADL5904_RST
| 4 | 新需求 |  | U1的VP(PIN R13), VN(PIN T12) 改用作天线口的能量检测 ADC，删除电阻 R5,R7,R8
| 20 | 优化 | RN440 的蓝牙要求可动态调速，RN440 的串口改用 PS_UART1(和 MCU 的 PL_UART1 互换) | PL_UART1_TX/PL_UART1_RX 改为 PS_UART1_TX/PS_UART1_RX
| 12 | 优化 | RN440 的蓝牙要求可动态调速，RN440 的串口改用 PS_UART1(和 MCU 的 PL_UART1 互换) | PS_UART1_TX/PS_UART1_RX 改为 PL_UART1_TX/PL_UART1_RX； PS_UART1_RTS/PS_UART1_CTS 改为 PL_UART1_RTS/PL_UART1_CTS
| 10 | 优化 | RN440 的蓝牙要求可动态调速，RN440 的串口改用 PS_UART1(和 MCU 的 PL_UART1 互换) | PS_UART1_RTS/PS_UART1_CTS 改为 PL_UART1_RTS/PL_UART1_CTS
| 15 | 新需求 |  | 风扇连接器 J43 改成 Probepin 焊盘
| 11 | 优化 |  | ANT1_GND 改为 GND，删除磁珠 F94
20230816发出原理图评审
| 12 | 优化 |  | RF SWITCH U118 改用 LDO_5V 供电
| 7 | 简化 |  | 天线口的控制/状态信号从 U1-12 挪到 U1-11
| 12 | 简化 |  | 删除 PE42442_V1/V2/V3 的串阻，ADL5904_QP/N 的下拉电阻
| 12 | 优化 |  | C1663、R1140 由 0402 替换成 0201 封装，方便 PCB 布板
| 14 | 优化 |  | KEY 板连接器 J75 由 12PIN 改成 16PIN
| 15 | 优化 |  | 删除蜂鸣器 LS2 相关电路（挪到按键板）
20230817发出原理图评审
| 14 | 优化 |  | KEY 板连接器位号由 J75 改回 J7，增加 2 个固定焊盘
| 16 | 简化 |  | 删除 TP30
20230818发出原理图评审
| 7 | 优化 |  | 版本号改为3（R227 NC/R246 焊接）
| 15 | 优化 |  | ESD 二极管 D166/D167 由 SMBJ15CA 替换成 ESDBM7V0A1（封装变小）
| 12 | 优化 |  | R1848/R1871 改成 1K
| 14 | 新需求 |  | 增加车载天线 ANT_CTL3/4/5 相关电路（U119, U120 等）
| 7 | 新需求 |  | 车载天线控制信号分配到 FPGA，ANT_CTL3_OE（AG9），ANT_CTL3（AH9），ANT_CTL4（AG4），ANT_CTL5（AH4）
| 14 | 优化 |  | ANT_CTL_5V 供电改用限流开关 SY6280AAC(U121)
| 14 | 优化 |  | 系统灯限流电阻由 1K-R0402 改成 1K-R0201（R140等8个电阻），方便 PCB 布板
20230822发出原理图评审
| 6 | 优化 |  | R1803 由接 VCC_5V5 改接 VCC_5V
| 14 | 优化 |  | TVS 二极管 D157 靠近连接器放置
| 2 | 优化 |  | 时钟芯片 AD9572(U103) 未用输出管脚增加隔直电容 C1691 等
| 14 | 优化 |  | ESD 二极管 D157 更换成小封装型号 ESDBM7V0A1
| 14 | 优化 |  | J60 封装更名为 CON8-1_25-A1257WV-S-8P-R1-V
| 14 | 优化 |  | U120 封装更名为 SOT23-5-2_9X1_6X1_45
| 15 | 优化 |  | 风扇电源控制三极管 Q13 基极增加上拉电阻 R1893（缺省风扇转动）
| 11 | 优化 |  | 去除 IPEX（CON1）到 PGND 的耦合电容 C1667
20230823发出原理图评审
| 15 | 简化 |  | 删除风扇电源电容 C312，方便 PCB 布板
| 15 | 可靠性 |  | 风扇电源控制三极管 Q13 基极上拉到 VCC_12V 改成网络 FAN_EN 上拉到 VCCO_3V3
| 12 | 优化 |  | PE42442A-Z(U118) 的 RF2 和 RF4 通道互换，利于缩短到 AD9361 射频信号的走线距离
| 10 | 优化 |  | PE42442_V2 上拉，去掉 PE42442_V3 的上拉（配合 PE42442A-Z(U118) 的 RF2 和 RF4 通道互换）
20230824发出原理图评审
| 12 | 优化 |  | R1826 替换编码（方便采购）
| 22 | 新需求 |  | 增加 SMD 线夹（方便 IPEX 同轴线缆走线）
| ALL | 优化 |  | 测试点统一成 TP-SC1_0
20230825发出原理图评审
| 17,19 | 优化 |  | R1338,R1406 添加器件描述
| 12 | 优化 |  | U77 添加器件描述
| 12 | 优化 |  | R1824 修改器件描述
| 2 | 优化 |  | FB59 修改器件描述
| 15 | 优化 |  | F90 修改器件描述
| 14 | 优化 |  | F106 修改器件描述
| 12 | 优化 |  | L456,L457 修改器件描述
| 12 | 优化 |  | U79 修改器件描述
| 6 | 优化 |  | Y3 修改器件描述
| 13 | 优化 |  | Y12 修改器件描述
| 17-19 | 优化 |  | 修改 AMP8DSQF65 器件描述
| 9 | 优化 |  | 修改 J8 器件描述
| 4,15 | 优化 |  | 修改 J27,J28,J58 器件描述
| 16 | 优化 |  | 修改 J37,J67 器件描述
| 3,17 | 优化 |  | 修改 C26,C38,C639 器件描述
| 2 | 优化 |  | 修改 U103 器件描述
| 12 | 优化 |  | 修改 C1663,C1679 器件描述
| 17 | 优化 |  | 修改 C511,C512 器件描述
| 3,7,10,18 | 优化 |  | 修改 C21,C23,C32,C36,C236,C237,C675 器件描述
| 4 | 优化 |  | 修改 R821,R822,R835,R922,R923,R1351 器件描述
| 12 | 优化 |  | 修改 R1850 器件编码和描述
| 19 | 优化 |  | 修改 FB46,F58 器件描述
| 18 | 优化 |  | 修改 L23,L24 器件描述
| 17 | 优化 |  | 修改 L18 器件描述
| 17,18 | 优化 |  | 修改 L21,L22 器件描述
| 12 | 优化 |  | 修改 U117 器件值

## T2迭代日志
序号 | 问题页面 | 问题类型 | 问题描述 | 改动描述 | 备注 | 内部复核 | 内部评审 | 外部检视
发出原理图评审
| 09_FPGA_AD9361 |  |  | FPGA_CLK_IN 挪动到 FPGA 的 GC 管脚
| 09_FPGA_AD9361 |  |  | FPGA 的 LVDS差分接口 P/N 颠倒
| 04_FPGA_CFG |  |  | 微动开关 S1 可换成更小封装的 TD-1183SN-1.5H-250
| 03_FPGA_POWER |  |  | 删除 VCC_V9 的330uf电解电容 C38
| 04_FPGA_CFG |  |  | 删除 PS_REF_CLK 电路的预留 VCC_3V3
| 05_FPGA_EMMC_FLASH |  | PS_QSPI_SCK连线有断点by符露元 | 连上 PS_QSPI_SCK
| 13_IMG_TRANSMISSION |  | 同一个网络，两路上拉 | PL_UART2_RX 和 PL_UART2_TX 分别上拉
| 14_USR_INTERFACE |  | 1.8V的电平接到了3.3V 的电源域 | USR_KEY 上拉 1.8V 改 3.3V
| 12_GOC-RN440 |  |  | 删除 5G&2.4G_WIFI_ANT1 天线，删除 2.4G_BT_ANT 天线
| 09_FPGA_AD9361 |  | Y5供电需要3V3，目前1V8 | Y5 由 3.3V 替换成 1.8V 型号
| 13_IMG_TRANSMISSION |  | U68、U69的元件IO名字不对 | 修改 RClamp0502A-TCT（U68,U69）symbol
| 15_FAN |  | 风扇接口J43的电容C761、C762去除，没必要预留。尤其是PWM，会影响波形（边三角波）。 | 删除风扇接口电容 C761, C762
| 03_FPGA_POWER |  |  | FPGA 增加部分 0.1uf 滤波电容
| 13_IMG_TRANSMISSION |  |  | 图传模块控制信号为3V电平，增加分压电阻
| 14_USR_INTERFACE | 新需求 |  | 删除多余系统指示灯（需求有变化）
| 16_PWR_IN |  |  | U67 电路增加防止电池往 DC 反灌的MOS管 Q67
| 06_FPGA_USB | 新需求 |  | 将 USB 座子改为线对板连接器（ID需求，USB 座子高度不够）
发出原理图评审
| 06_FPGA_USB |  |  | VBUS_5V 增加防反二极管
| 13_IMG_TRANSMISSION |  |  | TVS 管 U68/U69 替换型号
| 09_FPGA_AD9361 |  |  | AD9361_CLK_OUT 管脚分配由 H4 改为 C3
| 09_FPGA_AD9361 |  |  | FPGA_CLK_IN 改到 IO 口 P 端
| 09_FPGA_AD9361 |  |  | 射频模块接口供电，增加 VCC_5.5V 选焊磁珠 F85
| 12_GOC-RN440 |  |  | 增加给 LNA 供电的 5V LDO
| 19_POWER3 |  |  | 删除 ETH_VCC_1V2(channel 5)，调整 VCC_5V5
| 06_FPGA_USB |  |  | VBUS_5V TVS 管改为 15V
| 20_DBG_BOARD |  |  | 增加 TCAL9539_INT1/TCAL9539_INT2
发出原理图评审
| 10_FPGA_HD_BANK |  |  | VCCO 增加一个 47uf 电容，每个 BANK 增加 1个 0.1uf电容
| 07_FPGA_BANK64 |  |  | VCCO_64 增加一个 47uf 电容 C237
| 04_FPGA_CFG |  |  | 温感由 TMP75 改为 ADS1115IDGSR，增加热敏电阻接口（热设计需求，参考反制枪）
| 04_FPGA_CFG |  |  | VP/VN 由接地改为外部接电阻
| 02_FPGA_GTR |  |  | MGTAVCC,MGTAVTT,MGTVCCAUX 各删除一个 10uf 电容
| 07_FPGA_BANK64 |  |  | BANK64 的 VRP 管脚增加 240R 电阻到地
| 09_FPGA_AD9361 |  |  | BANK65,66 的 VRP 管脚增加 240R 电阻到地; EN_AGC 等 4个信号往下平移 2 个管脚
| 09_FPGA_AD9361 |  |  | LVDS 接口 TX_D[5:0] 平移
| 05_FPGA_EMMC_FLASH |  |  | eMMC 接口增加 33R 串阻，RG450-SDIO 接口的串阻挪到靠近 FPGA 放置
| 06_FPGA_USB |  |  | ULPI0/ULP1 接口串阻靠近 FPGA 放置；
| 02_FPGA_GTR |  |  | 时钟耦合电容由 0.1uf 修改为 10nf
| 15_FAN |  |  | 删除 9V 电源
| 02_FPGA_GTR |  |  | 晶体 Y9 XOUT 端再增加一个串阻
| 04_FPGA_CFG |  |  | 晶体 Y1 PS_PADO 端再增加一个串阻
| 07_FPGA_BANK64 |  |  | 红灯改成绿灯
| 11_GOC-RG450 |  |  | 未用天线端口 49.9R 到地
| 12_GOC-RN440 |  |  | 未用天线端口 49.9R 到地
| 11_GOC-RG450 |  |  | RG450_32.768KHz 加 10nf 隔直电容
| 12_GOC-RN440 |  |  | RN440_32.768KHz 加 10nf 隔直电容
| 13_IMG_TRANSMISSION |  |  | 图传电源加缓起控制
| 15_FAN_GYRO | 新需求 |  | 增加陀螺仪接口（新需求）
| 14_USR_INTERFACE | 新需求 |  | 系统指示灯改成 4 个
| 14_USR_INTERFACE | 新需求 |  | 增加振动马达接口
| 14_USR_INTERFACE | 新需求 |  | 增加定向天线控制接口
| 14_USR_INTERFACE |  |  | 增加旋钮等接口
| 16_PWR_IN |  |  | 调整 J35 的管脚分配
| 多页 |  |  | 增加TVS管
20230523发出原理图评审
| 16_PWR_IN | 新需求 |  | 整机电源开关信号改为由 MCU 给出 PWR_ON
| 20_MCU | 新需求 |  | 增加 MCU 一页，用于控制整机上电
| 04_FPGA_CFG | 新需求 |  | 增加 MCU 复位 FPGA 电路 U98
| 05_FPGA_EMMC_FLASH | 新需求 |  | 增加和 MCU 通信的 PS_UART1_TX/RX
| 13_IMG_TRANSMISSION | 新需求 |  | 修改图传电源控制，仅由 FPGA 控制，去掉与门 U84
| 04_FPGA_CFG | 新需求 |  | 删除复位按键
| 14_USR_INTERFACE | 新需求 |  | 根据需求调整用户按键/拨码开关等接口（PWR_ON_KEY, SILENT_SWITCH等）
| 14_USR_INTERFACE | 新需求 |  | 删除 SYSLED4（要挪到 USB 板卡上）
| 06_FPGA_USB | 新需求 |  | J54 增加 SYSLED4 和 WDT_MR 2个信号
| 11_GOC-RG450 |  |  | IPEX 增加 TVS 管
| 12_GOC-RN440 |  |  | IPEX 增加 TVS 管
20230525发出原理图评审
| 14_USR_INTERFACE |  |  | U99/U100 第一路信号方向纠正
| 04_FPGA_CFG |  |  | U98 MCU_RST 增加串阻和上拉
| 04_FPGA_CFG |  |  | 增加板载测温芯片 TMP75
| 14_USR_INTERFACE |  |  | SYS_LED0 由 PL 侧改到 PS 侧
| 12_GOC-RN440 |  |  | 天线端口电源/地加共模电感
| 12_GOC-RN440 |  |  | IPEX 入口加一个10nH电感，防静电
| 12_GOC-RN440 |  |  | RN440 天线接口加一路旁路
| 14_USR_INTERFACE |  |  | RESUME_SWITCH 增加上拉电阻
| 14_USR_INTERFACE |  |  | SWITCH_MOD0-3 由 PL 移到 PS
| 08_FPGA_DDR4_PS |  |  | DDR VREFCA 分压电阻用0.5%精度
| 15_FAN_GYRO |  |  | GYRO_UART_TX/RX 加 33pf 滤波电容
| 17,18,19 |  |  | LDO 1.2V, 3.3V, 4.5V 增加 10K 负载
| 09_FPGA_AD9361 |  |  | J8 增加陀螺仪接口信号 PL_UART5_TX, PL_UART5_RX, VCC_GYRO_EN
| 16_PWR_IN |  |  | J69 连接器改成 2x3 2.54mm 排母
| 19_POWER3 |  |  | C712 改成 0402封装 2.2uf（归一化）
| 06_FPGA_USB |  |  | J54 增加 VCCO_3V3 电源
20230527发出原理图评审
| 14_USR_INTERFACE |  |  | J5 改成 10P FPC
| 04_FPGA_CFG |  |  | 删除 J2
| 05_FPGA_EMMC_FLASH |  |  | 删除 J4
| FPGA 各页 |  |  | 替换 FPGA 封装名为 BGA784-0_8-23_0X23_0-H3_32
| FPGA 各页 |  |  | 0201 电容重新替换为 0402封装
| 14_USR_INTERFACE |  |  | SYS_LED3 下拉改上拉（初始亮灯）
| 20_MCU |  |  | 删除 J67, MCU 调试串口改到从调试板引出
20230529发出原理图评审
| 17_POWER1 |  |  | 增加 LDO_V85 和 LDO_1V8，给 PS_GTR 供电
| 02_FPGA_GTR |  |  | PS_GTR 电源改用 LDO_V85 和 LDO_1V8 供电
| 14_USR_INTERFACE |  |  | 修改 TXU0104-Q1 的 Symbol
| 12_GOC-RN440 |  |  | U77 修改封装名为PMA3-63GLN_
| 所有页 |  |  | 重新将部分 0402 电容替换成 0201电容（一博要求替换，用盘中孔）
| 02_FPGA_GTR |  |  | PHY_SGMII_COP/CON 增加跨接 100R 电阻
| 所有页 |  |  | ESDBU5V5Y1 替换成 ESDBU5V0Y1
| 20_MCU |  |  | 开关电源 U49, 去掉 SGM61412_GND，合并到 GND
| 02_FPGA_GTR |  |  | PL_GTH 未用，电源改为悬空处理（和李佩确认OK）
| 04_FPGA_CFG |  |  | PMIC_3_PG 串电阻到与门输入 U70
| 10_FPGA_HD_BANK |  |  | FPGA 引出独立电池管理 I2C 接口 BAT_I2C_SDA/SCL
| 11_GOC-RG450 |  |  | 删除 32K 时钟串联电容 C1346
| 12_GOC-RN440 |  |  | 删除 32K 时钟串联电容 C1347
| 13_IMG_TRANSMISSION |  |  | TC_USBMUX_EN 串电阻
| 13_IMG_TRANSMISSION |  |  | TC_USB_SEL拆分成2个信号，本板和图传模块的USBMUX选择控制信号独立开来
| 14_USR_INTERFACE |  |  | 电平转换芯片 U81 的VCCB 由3.3V 改成5V;指示灯串阻改成 2个 1K-0402并联
| 19_POWER3 |  |  | 删除 ETH_VCC_1V2_EN 和 ETH_VCC_1V2_PG 相关电路
| 08_FPGA_DDR4_PS |  |  | 调整 DDR 管脚顺序（方便一博 PCB 走线）
| 所有页 |  |  | 4.7uf电容由 501012413 替换为 501013375（采购要求）
| 所有页 |  |  | I2C/UART/SPI 等接口增加上拉电阻
20230601发出原理图评审
| 02_FPGA_GTR |  |  | 增加 125M 时钟芯片 U103
| 14_USR_INTERFACE | 新需求 | 天线控制新需求 | J60 改为 2.0mm 2x3P（单PIN 3A），增加 UART 接口
| 05_FPGA_EMMC_FLASH |  |  | 删除网络 VDD_1V8_EN, VCC_5V_EN
| 06_FPGA_USB | 新需求 | 无人机给 Tracer 供电24V，用PG信号直接打开 Tracer 电源开关 | USB ID 增加 VCC_24V_PG 的控制（增加与门、非门电路）
20230605发出原理图评审
| 14_USR_INTERFACE | 优化 | J60 替换成 表贴 1x6 型号 A2008WV-S-6P-LCP，方便布局布线 | J60 替换成 表贴 1x6 型号 A2008WV-S-6P-LCP
| 06_FPGA_USB | 优化 |  | USB_ID 生成逻辑的与门、非门替换成一个或门 U108
| 20_MCU | 新需求 |  | VCC_24V_PG 进 MCU，用于控制上电（检测到无人机 24V PG 有效时，整机上电）
| 05_FPGA_EMMC_FLASH |  |  | PS 增加调试灯 PS_LED1
| 22_Mechanical | 优化 |  | 螺钉孔改成 2.1mm 孔径
| 06_FPGA_USB | 优化 |  | VBUS_5V 改成由 VCC_5V5 供电（原来是 VCC_5V）
| 17_POWER1 | 优化 |  | L18 替换成 0.23uH/31A, L19 替换成 1uH/11A
| 17_POWER1 | 优化 |  | U44 和 U45 的 12V 输入增加滤波电容
| 16_PWR_IN | 优化 |  | BAT_I2C_SDA / BAT_I2C_SCL 增加滤波电容
| 14_USR_INTERFACE | 优化 |  | 调整 J5 的线序
| 03_FPGA_POWER | 优化 |  | C26/C38(330uf 2.5V) 替换成带极性的 Symbol(不影响PCB)
| 17_POWER1 | 优化 |  | 删除 C1630（PCB放不下）
| 14_USR_INTERFACE | 新需求 |  | 从 P_ON_KEY 分出一路信号 PON_KEY，引到 PL
| 10_FPGA_HD_BANK | 新需求 |  | PL新增 PON_KEY 信号
20230609发出原理图评审
| 21_DBG_BOARD | 优化 |  | J52 的 空余管脚7 接地
| 12_GOC-RN440 | 优化 |  | C1096 和 C1097 由接 GND 改为接 ANT_GND
| 17_POWER1 | 可靠性 |  | U53 的 D3 电源输入由 VCC_V9 改接 VCC_1V2
SHRD100_CORE_T3起始